## Sheet1
重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段项目划分表
单位工程名称 | 分部工程名称 | 单元工程名称 | 单元工程划分 | 评定表 | 备注
一标段（堤0+000.000～堤0+865.350） | 1、地基开挖及处理 | 基础开挖 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表4.2.3、表4.2.4、表4.3.3、表4.4.4
|  | 堤基清理 | 每一验收段为一个单元 | SL634 表4.0.4
|  | 砂岩堆石料抛填 | 每一验收段为一个单元 | SL634 表8.0.3-1、表8.0.4
|  | 碾压砂岩堆石料置换 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表6.4.3、表6.4.4
|  | 钢丝石笼网护面 | 每一验收段为一个单元 | SL634 表10.0.5
|  | 锚喷支护 | 每一验收段为一个单元 | SL633 表7.2.5
|  | 地基强夯加固 | 每2000m2或一个验收段为一个单元 | SL633 表9.2.2
| 2、堤脚防护工程 | 基础开挖 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表4.2.3、表4.2.4
|  | 土工而铺设 | 每一验收段为一个单元 | SL634 表10.0.3
|  | 排水盲沟 | 每层、每一验收段为一个单元 | SL633 表6.2.5
|  | C20砼镇脚 | 每一浇筑仓或每一伸缩缝为一个单元 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.5.4-2、表4.6.2
|  | 石渣料镇脚回填 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表6.3.4
| 3、堤体填筑工程 | 土石混合料碾压回填 | 每层、每一验收段为一个单元 | SL631 表6.3.4、表6.3.5
| 4、护坡工程 | 种植土 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表6.2.5
|  | 绿化 | 每一验收段为一个单元 | SL634 表10.0.12
|  | 基础开挖 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表4.2.3、表4.2.4
|  | C20钢筋砼排水沟 | 每一浇筑仓或每一伸缩缝为一个单元 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-1、表4.5.4-2、表4.6.2、表4.7.3
|  | 碎石垫层 | 每一验收段为一个单元 | SL634 表10.0.2
|  | M7.5浆砌条石马道 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表7.3.3、表7.3.4-1、表7.3.4-2
|  | M7.5浆砌条石梯步 | 每一处梯步为一个单元 | SL631 表7.3.3、表7.3.4-1、表7.3.4-2
|  | C30钢筋砼人行步道 | 每一浇筑仓为一个单元 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-2、表4.6.2
一标段（堤0+000.000～堤0+865.350） | 4、护坡工程 | 栏杆 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表7.3.3、表7.3.4-1、表7.3.4-2
| 5、陆域回填 | 基面清理 | 每一验收段为一个单元 | SL634 表4.0.4
|  | 土石混合料碾压回填 | 每一验收段为一个单元 | SL634 表6.3.4、表6.3.5
| 6、箱涵工程 | ▲基础开挖 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表4.2.3、表4.2.4、表F
|  | 碾压砂岩堆石料基础 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表6.4.3、表6.4.4
|  | C20砼垫层 | 每一浇筑仓为一个单元 | SL632 表4.2.1、表4.3.2、表4.6.2
|  | C20砼进口段边墙 | 每一浇筑仓为一个单元 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.5.4-2、表4.6.2
|  | C20砼进口段底板 | 每一浇筑仓为一个单元 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.5.4-2、表4.6.2
|  | C30钢筋砼箱涵体 | 每一伸缩缝为一个单元 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-1、表4.5.4-2、表4.6.2、表4.7.3
|  | C30钢筋砼跌水井 | 每一浇筑仓为一个单元 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-1、表4.5.4-2、表4.6.2、表4.7.3
|  | 跌水井爬梯、井盖安装 | 每一处为一个单元 | 表2.1 | 暂定
|  | 跌水井卵石护底 | 每一处为一个单元 | SL634 表10.0.2
|  | 砂卵石回填 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表6.5.3、表6.5.4
| 7、观测设施 | 基础开挖 | 每一验收段为一个单元 | SL631 表4.2.3、表4.2.4
|  | C20砼水准工作基点 | 每10个基点为一个单元 | SL632 表4.2.1、表4.3.2、表4.5.4-5、表4.6.2、表4.7.3
|  | C20钢筋砼水平工作基点 | 每10个基点为一个单元 | SL632 表4.2.1、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-5、表4.6.2、表4.7.3
|  | C20钢筋砼观测墩 | 每10个墩为一个单元 | SL632 表4.2.1、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-5、表4.6.2、表4.7.3
| ★分部工程质量 | 砂料质量-表7.26、粗骨料质量-表7.27、石料质量-表7.23、水泥砂浆质量-表7.24、分部工程质量评定-表G-1
★单位工程质量评定用表 | 堤防工程外观质量评定表-表A。3.1-1；单位工程施工质量检验资料核查表-表G-3；单位工程质量评定表-表G-2
说明：带有▲为重要隐蔽工程。