CB21                           暂停施工申请报告

（万州[2013]暂停 001 号）

合同名称：重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段         合同编号：

	致：黄河工程咨询监理有限责任公司合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段监理部
由于发生本报告所列原因，造成工程无法正常施工，依据施工合同约定，我方申请对所列工程项目暂停施工。

	暂停施工

工程项目

范围/部位
	重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段
水下抛石回填施工

	暂停施工原因
	由于铜溪镇九岭街道路面翻修施工导致无法运输。（详见，附件：关于铜溪镇九岭街道道路施工致龙洞沟采石场块石运输被迫中断停工的报告）

	引用合同条款
	合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段施工合同  
12.2（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

	附注
	附件：
“关于铜溪镇九岭街道道路施工致龙洞沟采石场块石运输被迫中断停工的报告”


	承包人：重庆市万州水电建筑工程有限公司
                      项目经理：                
                                   日  期：     年    月    日

	监理机构将另行签发审批意见。

监理机构：黄河工程咨询监理有限责任公司合川城区涪江

上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段监理部
签 收 人：

日    期：      年    月    日


说明：本表一式     份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各1份。

