关于铜溪镇九岭街道道路施工
致龙洞沟采石场块石运输被迫中断停工的
报     告
重庆江城水务有限公司：

铜溪镇九岭街道路面翻修先于我项目部龙洞沟采石料场水下抛石回填块石爆破运输施工。之前曾采取半幅施工半幅保通单向间隔通行方案，可基本满足施工进度要求，最大可达到2000m³/天运输量。现区公路局通告施行全幅封闭施工限车限重通行，道路施工单位将原半幅通行路面下部的块石渣料硬质基层挖除,致使路面承载力大大丧失！载重车辆完全无法通行；我部欲自行换填爆破区硬质块石料，对方又不同意。为此，我司被迫从2013年11月7日起中断从龙洞沟料场块石运输回填施工，待九岭街道路面施工完成后再行恢复施工（若能就近从涪江四桥引桥工地取石，则可继续维持施工）。
特此报告
重庆市万州水电建筑工程有限公司

合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）
一标段项目经理部

二〇一三年十一月七日
